**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Повышение эффективности кадетского образования**

**путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений»**

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

**муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 50 имени Валерия Харитонова»:**

**Куратор проекта: Карпова Людмила Владимировна – педагог-организатор**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты |
| 1. | **Создать эффективную систему патриотического воспитания в социальном пространстве образовательных учреждений города.** |
| 1.1. | Функциональное обеспечение проекта. | Анализ ресурсов. | Формирование ресурсной базы для реализации проекта:* Кадровой;
* материально-технической;
* финансовой;
* методической
 | Проанализирован перечень имеющихся ресурсов и разработан перечень необходимых ресурсов. |
| 1.2. | Организационное обеспечение деятельности МРЦ. | Подбор и расстановка кадров. | Распределение обязанностей среди работников «Основная школа № 50». | Включение в должностные обязанности работников соответствующих пунктов по реализации деятельности МРЦ.  |
| Совещание руководителей МРЦ по вопросам утверждения плана работы на 2021 – 2022 учебный год.  | Внесение корректировок в план работы МРЦ на 2021 – 2022 учебный год. | Утвержден план работы МРЦ на 2021 – 2022 учебный год с внесенными корректировками. |
| Совещание по вопросам подведения итогов деятельности школы в рамках МРЦ за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. | Анализ работы МОУ «Основная школа № 50» в рамках МРЦ за первое полугодие 2020 - 2021 учебного года. | Проведён анализ работы МОУ «Основная школа № 50» в рамках МРЦ за первое полугодие 2020 - 2021 учебного года. План выполнен полностью. |
| 1.3. | Обеспечение организации и проведение школьных мероприятий и участия в городских мероприятиях кадетской направленности. | Участие в Торжественном открытии несения «Вахты Памяти» на Посту №1 города Ярославля | Ознакомление с Положением мероприятия. | 07.09.2021 в 15:00 на площади Челюскинцев у Вечного огня состоялось Торжественное открытие несения «Вахты Памяти» на Посту №1 города Ярославля (далее – мероприятие).Учредитель мероприятия – департамент образования мэрии г Ярославля.Организатор мероприятия – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф.Ушакова».Мероприятие проводилось в целях формирования у молодёжи чувства патриотизма, эффективной организации несения «Вахты Памяти» на Посту №1 у Вечного огня памятника – монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. В мероприятии приняли участие представители 48 муниципальных общеобразовательных учреждений города (305 человек).В программе мероприятия состоялось:* внос флага Российской Федерации и знамёни Поста №1 города Ярославля; выступление почётных гостей мероприятия;
* исполнение гимна Поста №1;
* возложение гирлянды и цветов к Вечному огню, минута молчания;
* прохождение торжественным маршем участников мероприятия у Вечного огня.
 |
| Участие в несении почетного караула на Посту № 1 | Ознакомление с Положением мероприятия. | 16 сентября 2021 года Вахта Памяти на Посту № 1. Участвовало 20 человек |
| Участие в смотре-конкурсе Почётных караулов на Посту №1 «В патриотизме молодежи – будущее России!» | Ознакомление с Положением мероприятия. | Смотр-конкурс проводился 26.09.2021 на площади Челюскинцев у Вечного огня города Ярославля. Учредитель смотра-конкурса – департамент образования мэрии города Ярославля.  Организатор смотра-конкурса – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (далее – МОУ ДО ДМЦ).Смотр-конкурс подводит итог несения «Вахты Памяти» на Посту №1 города Ярославля за 2019-2020 учебный год, выявляя лучшие Почётные караулы общеобразовательных учреждений города и проводится в целях повышения гражданского и патриотического воспитания молодого поколения города Ярославля. В смотре-конкурсе приняли участие кадеты муниципальных общеобразовательных учреждений города (200 человек), педагогические работники (50 чел) из 19 МОУ города. Для участия приглашены ветераны. Для осуществления судейства приглашены курсанты ЯВВУ ПВО. Смотр - конкурс проводится по группам:* кадетские классы – юниоры 4-7 классов;
* кадетские классы – старшеклассники 8-11 классов;
* общеобразовательные классы – юниоры 4-7 классов;
* общеобразовательные классы – старшеклассники 8-11 классов.
 |
| Участие в Городском мероприятии «День организации Поста №1 города Ярославля». | Ознакомление с Положением мероприятия. | 29 октября 2021 года на площади Челюскинцев у Вечного огня состоялось Городское мероприятие «День организации Поста №1 города Ярославля». Мероприятие проводилось в целях повышения гражданского и патриотического воспитания молодого поколения и в рамках празднования Дня организации Поста №1 у Вечного огня города Ярославля.В программе: - торжественная линейка (внос знамен, выступление ветеранов и почётных гостей мероприятия, возложение гирлянды к Вечному огню, минута молчания);- вручение дипломов и кубков победителям городского смотра-конкурса Почётных караулов на Посту №1 «В патриотизме молодёжи – будущее России!» 2021 года;- вручение дипломов и кубка команде постовцев – победителям Всероссийского слета активистов движения «Постов №1»2021 года. |
| Проведение тематического лагеря с дневным пребыванием лагеря «Я-кадет» | Разработка Положения, программы лагеря, сметы мероприятия.Организация проведения |  29.10-03.11. Проведение тематического лагеря с дневным пребыванием «Я-кадет» учащиеся 4 класса |
| Посещение музея | Организация экскурсии и проведение | 30.10. выезд в г.Москву в музей Великой Отечественной войны (40 человек) |
| Поездка на экскурсию | Организация экскурсии и проведение | 10.11-11.11. Организована поездка на экскурсия Ярославль-Углич, по программе «Дорогами Победы» - (4-5 классы)24.11-25.11 . Организована поездка на экскурсия Ярославль-Углич, по программе «Дорогами Победы» - (6-9 классы.) |
| Торжественное мероприятие «Принятие клятвы кадета» | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия.Организация проведения. | 17.12. Состоялось торжественное мероприятие «Принятие клятвы кадета» |
| Праздничное мероприятие | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия.Организация проведения. | 28.12. Кадетская ёлка в школе |
| 2. | **Способствовать повышению квалификации педагогических работников в сфере кадетского образования и накоплению и распространению инновационных педагогических методик кадетского образования**. |
| 2.1. | Механизмы внутрифирменного обучения. | Участие в программе повышения квалификации «Организация образовательного процесса в кадетских классах, группах, объединениях», организованной государственным образовательным учреждением дополнительного образования Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». | Организация обучения педагогических работников, работающих в кадетских классах в программе повышения квалификации «Организация образовательного процесса в кадетских классах, группах, объединениях». | В сентябре 20201года 1 педагогический работник МОУ «Основная школа № 50» прошел программу повышения квалификации «Организация образовательного процесса в кадетских классах, группах, объединениях» в объеме 36 часов. Получено 1 удостоверение повышения квалификации. |
| Участие в работе областного методического объединения руководителей кадетских классов (групп) | Организация участия в методическом объединении | 17декабря 2021 года 2 педагогических работника приняли участие в работе областного методического объединения руководителей кадетских классов (групп) «Практика использования игровых технологий на занятиях в кадетских классах, группах, объединениях». |
| Участие в консультации «Методика подготовки обучающихся к несению Почётного караула на Посту №1» - дистанционный формат. | Ознакомление с рекомендациями «Методика подготовки обучающихся к несению Почётного караула на Посту №1». | 2 педагогических работника МОУ «Основная школа № 50» ознакомились с рекомендациями организации подготовки обучающихся к несению Почётного караула на Посту №1.  |
| 2.2. | Семинары, совещания, круглые столы. | Участие в Совещании участников МРЦ по вопросам утверждения плана работы на 2021-2022 учебный год и организации выездного сбора актива учащихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Утвержден план работы и Положение о проведении городского выездного сбора «Кадетское братство». | 15.09.2021 было проведено совещание с участниками МРЦ. Поставлена цель, сформулированы задачи проведения выездного сбора «Кадетское братство», распределены обязанности. Утвержден план работы на 2021-2022 учебный год |
| Семинар в рамках проведения Городского выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство».11.11.2021 г. | Трансляция передового педагогического опыта в области кадетского образования. | Педагогические работники представили передовой опыт работы с кадетами различных возрастов. |
|  |  | Совещание участников МРЦ по итогам выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство».  | Анализ проведения сбора, перспективы развития. | 15.11.2021 проведено совещание участников МРЦ по вопросам анализа проведения выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности МОУ «Кадетское братство». Намечены пути повышения эффективности проведения сбора. |
| 3. | **Разработать типовые дополнительные образовательные общеразвивающие программы по основным направлениям кадетского образования** |
| 3.1. | Совещания, семинары, круглые столы. | Совещания координаторов МРЦ по вопросам содержания ДООП по кадетскому образованию (дистанционный формат, сентябрь-ноябрь) | Распределение обязанностей по написанию ДООП и проектов выездных сборов кадетов. | Проведена корректировка тематики ДООП по кадетскому образованию и разделение сборов кадетов по возрастным категориям. |
| Совещания руководителей МРЦ по вопросам распределения обязанностей в рамках разработки ДООП по кадетскому образованию (дистанционный формат, сентябрь-ноябрь). | Создание творческих групп педагогических работников и определение сроков. | Проведена корректировка распределения обязанностей по написанию ДООП по кадетскому образованию. |
| 3.2. | Подготовка информационных материалов. | Деятельность творческих групп.  | Разработка ДООП 6-9 в рамках утвержденной структуры по плану. | Ведется работа по составлению содержания ДООП по кадетскому образованию 6-9 Разработаны механизмы оценки качества образовательной деятельности.Ведется работа по написанию содержательной части ДООП.Разработаны и утверждены ДООП «Кадетское образование -5» и ДООП «Кадетское образование -6». |
|  |  | Совещание педагогических работников МОУ «Основная школа № 50», участвующих в реализации, дополнительных образовательных общеразвивающих программах «Я-кадет», «Морской кадет» по вопросам содержания программ деятельности кадетского образования. | Определение количественного и качественного содержания программ. | Утверждены дополнительные образовательные общеразвивающие программы деятельности на 2021 – 2022 учебный год. |
|  |  | Наладить сотрудничество по реа-лизации дополнительных образовательных общеразвивающих программ по основным направлениям кадетского образования с социальными партнерами. | Наладить сотрудничество с социальными партнерами:, МОУ ДО «Детский морской центр», МОУ ДО ДЭЦ «Истоки», «Родник». МОУ ДО «Иволга». | Налажено сотрудничество с социальными партнерами. |
| 4. | **Обеспечение деятельности детского общественного объединение «Кадетское братство Ярославля»** |
| 4.1. | Организационное обеспечение | Совещания руководителей МРЦ по вопросам деятельности общественного объединения «Кадетское братство Ярославля» (дистанционный формат, октябрь-декабрь 2021г.) | Разработка плана деятельности и основных направлений. | Формирование пакета документации. |
| 4.2. | Нормативное обеспечение |  Устав общественной организации «Кадетское братство Ярославля». | Внесение изменений и дополнений в содежание Устава детской общественной организации. | Корректировка Устава детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля и подготовка к утверждению на собрании участников. |
| 4.3. | Информационное обеспечение | Сбор информации о необходимости работы объединения «Кадетское братство Ярославля» | Провести в школе классные часы на тему «Общественная организация «Кадетское братство Ярославля»».Провести родительские собрания. | Осуществляется сбор заявлений кадетов, желающих вступить в общественную организацию «Кадетское братство Ярославля»». |
| 5. | **Сформировать единое информационное пространство в сфере кадетского образования обучающихся.** |
| 5.1. | Использование электронных носителей информации | Пополнение информационными материалами страницы МРЦ на сайте учреждения. | Заинтересованность в информации о работе МРЦ участников кадетского направления образовательной деятельности. | Информации о работе МРЦ размещена на сайте МОУ ДО «Детский морской центр». <http://dmc-yar.edu.yar.ru/> |
| Создание и пополнение материалов о проведении мероприятий кадетской направленности | Размещение на сайте сайте «МОУ ДО «Детский морской центр» положений мероприятий и методических рекомендаций по проведению занятий с кадетами. | Педагогические работники МОУ города в своей работе используют материалы сайта МОУ ДО «Детский морской центр». <http://dmc-yar.edu.yar.ru/>  |
| 5.2 |  | Пополнение информационными материалами интернет ресурсов, освещающих деятельность кадетской направленности школы в рамках МРЦ:Сайт школы Группа школы в социальной сети «ВКонтакте» «Подразделение морских кадет». «Пресс-центр «Подразделения морских кадет » | Заинтересованность в информации о работе кадетского движения. | Информация о работе кадетского движения школы в рамках МРЦ размещена на интернет ресурсах:Сайт школы Группа школы в социальной сети «ВКонтакте» «Подразделение морских кадет», «Пресс-центр «Подразделения морских кадет основной школы №5»» |
| 5.3 |  | Создание и пополнение материалов о проведении мероприятий кадетской направленности на интернет ресурсах. | Размещение в интернет пространстве информации об проведенных мероприятиях и итогах мероприятий различного уровня. | Информация доступна для изучения на интернет ресурсах. |
|  |  | Изучении материалов о проведении мероприятий кадетской направленности. | Изучение различных интернет источников по направлению кадетское образования.  | Педагогические работники МОУ «Основная школа № 50» изучили и продолжают изучать различные информационные источники по направлению кадетское образования. Основным источником выделен сайт МОУ ДО «Детский морской центр».  |
| 5.4. | Использование механизмов маркетинговой деятельности. | Вовлечение в деятельность кадетского движения представителей Общественной организации «Движение поддержки флота» | Продолжать сотрудничество с представителями представителями Общественной организации «Движение поддержки флота»В период несения Вахты Памяти посетить мероприятия - беседы о важности кадетского движения в МОУ ДО «Детский морской центр». | Представители Общественной организации «Движение поддержки флота»привлечены к проведению кадетских мероприятий. Педагогические работники МОУ «Основная школа № 50» посетили беседы о важности кадетского движения в МОУ ДО «Детский морской центр». |

Отчет составил: педагог-организатор основной школы № 50 – Карпова Людмила Владимировна -